## Resumen
RESUMEN DE CUANTIFICACIÓN – MUROS SÓTANO
Proyecto: Sótano – Plano S-1 (DXF) ¦ Fecha: 2026-10-12 ¦ Unidades: m, m²
|  |  | ml | m | m² | m² | m²
No. | Elemento | Espesor | Longitud | Altura total | Área bruta | (−) Vanos | Área neta | Observaciones
A. MUROS DE EDIFICACIÓN
1 | Muro block 0.20 que carga | 0.2
2 | Muro block 0.15 que carga | 0.15
3 | Muro block 0.15 que no carga | 0.15 | [5 empty] | Incluye M-40, M-41, M-42 y M-49 (11.63 ml) paralelos al MC1 → RFI
B. MURO DE CONTENCIÓN MC1 (grupo independiente)
4 | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | 0.3 | [5 empty] | Excluye huecos de columnas C; ver Pendientes
Longitud = eje de cada tramo de block dibujado en planta; en vanos el muro corre continuo a ALTURA TOTAL y el área del vano se deduce aparte (hoja Vanos).
Columnas, mochetas y huecos de 0.10–0.85 m entre tramos no se cuentan como muro (16 huecos, ver Pendientes).

## Parámetros
PARÁMETROS
Proyecto: Sótano – Plano S-1 (DXF) ¦ Fecha: 2026-10-12 ¦ Unidades: m, m² ¦ Celdas amarillas = pendiente
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente / estado
Altura total muros de edificación (sótano) |  | m | PENDIENTE – no hay sección/elevación en el DXF
Altura total muro MC1 |  | m | PENDIENTE – detalle MC1 (xref)
Altura de vanos de puerta |  | m | PENDIENTE – plano arquitectónico

## Muros
MUROS – EXTRACCIÓN POR TRAMO
Proyecto: Sótano – Plano S-1 (DXF) ¦ Fecha: 2026-10-12 ¦ Unidades: m, m²
|  |  |  | m | m | m | m²
ID | Grupo | Tipo | Etiqueta plano | Espesor | Longitud eje | Altura total | Área bruta | Vano | Inicio X,Y | Fin X,Y
M-54 | Edificación | Muro block 0.20 que carga | M21 | 0.2 | 5.756 |  |  |  | 1.79, 1.53 | 1.79, 7.29
M-55 | Edificación | Muro block 0.20 que carga |  | 0.2 | 5.09 |  |  |  | 1.99, -3.56 | 1.99, 1.53
M-56 | Edificación | Muro block 0.20 que carga | M35 | 0.2 | 3.178 |  |  |  | 4.14, 2.78 | 5.37, 5.72
M-57 | Edificación | Muro block 0.20 que carga |  | 0.2 | 2.281 |  |  |  | -19.59, -2.09 | -21.49, -0.83
M-58 | Edificación | Muro block 0.20 que carga |  | 0.2 | 1.84 |  |  |  | 5.56, 6.18 | 6.27, 7.88
M-59 | Edificación | Muro block 0.20 que carga | M35 | 0.2 | 1.378 |  |  |  | 3.53, 1.31 | 4.06, 2.58
M-24 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 6.391 |  |  |  | -10.56, -0.59 | -4.17, -0.59
M-24/V-01 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.7 |  |  | V-01 | -4.17, -0.59 | -3.47, -0.59
M-25 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M5 | 0.15 | 6.153 |  |  |  | -11.44, 1.58 | -11.44, 7.74
M-26 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M10 | 0.15 | 3.975 |  |  |  | -2.49, 1.16 | 1.49, 1.16
M-27 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M8 | 0.15 | 3.5 |  |  |  | -7.84, 1.16 | -4.34, 1.16
M-27/V-02 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M8 | 0.15 | 0.9 |  |  | V-02 | -4.34, 1.16 | -3.44, 1.16
M-28 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M7 | 0.15 | 3.2 |  |  |  | -14.71, 5.86 | -11.51, 5.86
M-29 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 1.85 |  |  |  | -5.04, -2.51 | -5.04, -0.66
M-30 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 1.8 |  |  |  | -11.01, 1.16 | -9.21, 1.16
M-30/V-03 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.9 |  |  | V-03 | -9.21, 1.16 | -8.31, 1.16
M-31 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M16 | 0.15 | 1.797 |  |  |  | -16.43, 5.94 | -16.43, 7.74
M-32 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M9 | 0.15 | 1.696 |  |  |  | -2.69, -2.36 | -2.69, -0.66
M-33 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M10 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | -3.44, 1.16 | -2.64, 1.16
M-34 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M9 | 0.15 | 0.7 |  |  |  | -3.47, -0.59 | -2.77, -0.59
M-35 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.65 |  |  |  | -5.04, -3.46 | -5.04, -2.81
M-36 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.645 |  |  |  | -10.69, 0.43 | -10.69, 1.07
M-37 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.504 |  |  |  | -2.69, -3.46 | -2.69, -2.96
M-37/V-04 | Edificación | Muro block 0.15 que carga |  | 0.15 | 0.6 |  |  | V-04 | -2.69, -2.96 | -2.69, -2.36
M-38 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M8 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | -8.31, 1.16 | -7.91, 1.16
M-39 | Edificación | Muro block 0.15 que carga | M7 | 0.15 | 0.4 |  |  |  | -15.26, 5.86 | -14.86, 5.86
M-40 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M21 | 0.15 | 3.873 |  |  |  | -2.41, 7.81 | 1.46, 7.81
M-41 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M5 | 0.15 | 3.238 |  |  |  | -7.75, 7.81 | -4.51, 7.81
M-42 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M5 | 0.15 | 3.138 |  |  |  | -11.25, 7.81 | -8.11, 7.81
M-43 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 2.907 |  |  |  | -25.29, -6.68 | -28.11, -5.98
M-44 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 2.624 |  |  |  | 1.54, -3.14 | 1.54, -0.51
M-45 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 2.165 |  |  |  | -23.59, -8.13 | -25.69, -7.61
M-46 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M9 | 0.15 | 1.643 |  |  |  | -2.41, -2.33 | -2.41, -0.69
M-47 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 1.424 |  |  |  | -23.84, -9.46 | -23.50, -8.08
M-48 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M1 | 0.15 | 1.391 |  |  |  | -10.71, -4.05 | -10.71, -2.66
M-49 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M5 | 0.15 | 1.378 |  |  |  | -4.15, 7.81 | -2.77, 7.81
M-50 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 1.202 |  |  |  | -26.74, -8.47 | -26.45, -7.30
M-51 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga | M7 | 0.15 | 0.662 |  |  |  | -10.61, -2.61 | -9.95, -2.61
M-52 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 0.652 |  |  |  | -2.41, -3.64 | -2.41, -2.99
M-52/V-05 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 0.652 |  |  | V-05 | -2.41, -2.99 | -2.41, -2.33
M-53 | Edificación | Muro block 0.15 que no carga |  | 0.15 | 0.598 |  |  |  | -9.11, -3.44 | -9.11, -2.84
MC-01 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M4 | 0.3 | 18.761 |  |  |  | -29.68, -7.99 | -19.30, 7.64
MC-02 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 15.667 |  |  |  | -17.93, -17.12 | -33.14, -13.35
MC-03 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M5 | 0.3 | 13.5 |  |  |  | -11.61, 8.69 | 1.89, 8.69
MC-04 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M32 | 0.3 | 11.462 |  |  |  | -9.97, -3.61 | 1.49, -3.61
MC-05 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M5 | 0.3 | 7.093 |  |  |  | -18.70, 7.89 | -11.61, 7.89
MC-06 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M1 | 0.3 | 6.383 |  |  |  | -14.17, -9.62 | -10.63, -4.31
MC-07 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M5 | 0.3 | 4.595 |  |  |  | -22.40, -10.00 | -26.86, -8.89
MC-08 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M21 | 0.3 | 3.462 |  |  |  | 5.33, 5.88 | 2.13, 7.22
MC-09 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M34 | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 9.99, 0.32 | 11.23, 3.27
MC-10 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M34 | 0.3 | 3 |  |  |  | 8.76, -2.63 | 9.92, 0.14
MC-11 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M33 | 0.3 | 2.95 |  |  |  | 7.40, -5.91 | 8.53, -3.19
MC-12 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M2 | 0.3 | 2.4 |  |  |  | -18.04, -16.93 | -17.46, -14.60
MC-13 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M33 | 0.3 | 2.215 |  |  |  | -27.44, -8.75 | -29.59, -8.22
MC-14 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 2.156 |  |  |  | -15.64, -11.84 | -14.44, -10.04
MC-15 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 1.85 |  |  |  | 3.85, -4.81 | 2.14, -4.10
MC-16 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 1.84 |  |  |  | 11.42, 3.74 | 12.13, 5.43
MC-17 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M2 | 0.3 | 1.297 |  |  |  | -17.39, -14.47 | -16.67, -13.39
MC-18 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 0.969 |  |  |  | -16.34, -12.89 | -15.80, -12.09
MC-19 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M21 | 0.3 | 0.801 |  |  |  | 1.74, 7.88 | 1.74, 8.68
MC-20 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 | M5 | 0.3 | 0.79 |  |  |  | -20.85, -10.38 | -21.62, -10.19
MC-21 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 0.45 |  |  |  | 6.28, 5.71 | 5.87, 5.89
MC-22 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 0.45 |  |  |  | 11.04, 3.73 | 10.62, 3.91
MC-23 | Muro de contención | Muro MC1 block doble hilada 0.15+0.15 |  | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 8.58, 4.76 | 8.21, 4.91
TOTAL

## Vanos
VANOS – DEDUCCIÓN
Proyecto: Sótano – Plano S-1 (DXF) ¦ Fecha: 2026-10-12 ¦ Unidades: m, m²
ID | Muro | Tipo de muro | Ancho | Alto | Área a deducir | Centro X,Y | Observaciones
V-01 | M-24 | Muro block 0.15 que carga | 0.7 |  |  | -3.82, -0.59 | Hueco colineal entre M-24 y M-34; muro trazado a altura total sobre el vano
V-02 | M-27 | Muro block 0.15 que carga | 0.9 |  |  | -3.89, 1.16 | Hueco colineal entre M-27 y M-33; muro trazado a altura total sobre el vano
V-03 | M-30 | Muro block 0.15 que carga | 0.9 |  |  | -8.76, 1.16 | Hueco colineal entre M-30 y M-38; muro trazado a altura total sobre el vano
V-04 | M-37 | Muro block 0.15 que carga | 0.6 |  |  | -2.69, -2.66 | Hueco colineal entre M-37 y M-32; muro trazado a altura total sobre el vano
V-05 | M-52 | Muro block 0.15 que no carga | 0.652 |  |  | -2.41, -2.66 | Hueco colineal entre M-52 y M-46; muro trazado a altura total sobre el vano
TOTAL

## Pendientes
PENDIENTES, RFI Y SUPUESTOS
Proyecto: Sótano – Plano S-1 (DXF) ¦ Fecha: 2026-10-12 ¦ Unidades: m, m²
No. | Tipo | Descripción | Impacto
1 | Dato faltante | Alturas: el DXF es una planta de cimentación sin secciones ni elevaciones y el xref Xref_Muros_Sotano no está incrustado. Las áreas quedan con fórmula y se calculan al ingresar alturas en Parámetros. | Áreas de muro y vanos
2 | Dato faltante | Tipos de muro M1–M35 (etiquetas del plano) se definen en Xref_Muros_Sotano, no incluido. Se clasificó por capa y leyenda: rojo = carga, gris = no carga; doble hilada sobre MC1 = muro de contención. | Especificación de block y refuerzo
3 | Supuesto | Vanos detectados como huecos colineales de 0.55–2.50 m en muros de edificación (5 vanos). Puede haber vanos junto a esquinas no detectables sin plano arquitectónico. | Deducción de vanos
4 | Supuesto | Huecos 0.10–0.85 m entre tramos = columnas o mochetas (no muro): MC-07→MC-13 0.60, MC-09→MC-16 0.50, M-56→M-58 0.50, MC-10→MC-09 0.20, MC-11→MC-10 0.60, MC-14→MC-06 0.50, M-59→M-56 0.22, MC-17→MC-18 0.60, MC-18→MC-14 0.30, M-33→M-26 0.15, MC-20→MC-07 0.80, M-35→M-29 0.30, M-39→M-28 0.15, M-41→M-49 0.36, M-42→M-41 0.36, M-49→M-40 0.36 | Se cuantifican en columnas/mochetas
5 | RFI | M-40, M-41, M-42 y M-49 (block que no carga, y = 7.81) corren paralelos al muro MC1 a 0.88 m, sobre su cimiento. Confirmar si forman parte del sistema MC1 (cámara) o son muros de edificación. | 11.63 ml
6 | RFI | Remates de doble hilada al NE, fuera de Z1-d y Z1-e (MC-16, MC-21, MC-22, MC-23), se incluyeron como muro MC1. | 3.14 ml
7 | Verificación | Longitud por eje vs. conteo de unidades (n × 0.40): MC1 −2.3 %, 0.15 carga −5.3 %, 0.20 carga −4.3 %, 0.15 no carga −10.4 %. Las unidades se dibujaron traslapadas (paso real 0.36–0.39 m); manda la longitud por eje.
8 | Limitación | Los muros se entregan como bloques con atributos (doble clic) por tramo; no es el bloque dinámico de muro de proyectos anteriores (no está disponible aquí). Sustituir en AutoCAD si se requiere.